## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del primer (1er) trimestre del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Superintendencia de Pensiones (SIPEN) |  |  |  | 2017-12-13 |  |  |  | 136 |  |  | Arturina Brito |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-26 | En fecha 28/02/2018 se remitió a todo el personal de la SIPEN una encuesta a través de la cual podrán retroalimentar a la CEP-SIPEN sobre sus conocimientos básicos, quejas, comentarios y/o sugerencias respecto a la ética pública en nuestra institución, a partir de la cual se direccionarían las acciones a tomar durante el año 2018. La referida encuesta se cortó y tabuló en fecha 26/03/2018. | Cumplido | 3
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T4 | 2 |  |  |  | Pendiente
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3/T4 | 3 |  |  |  | Pendiente
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  |  | 2018-01-19 |  | Parcial | 0.25
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 1 | 04/01/2018 14/02/2018 27/03/2018 | En cada una de las reuniones ordinarias realizadas por la CEP-SIPEN se hace apertura formal del buzón de la comisión y se somete a actualización el cuadro de control de solicitudes. Para el caso del trimestre enero-marzo no se presentaron denuncias, solicitud de asesorias o comentarios, por lo tanto el cuadro de solicitud se encuentra vacío. |  |  | Para proximo trimestres sugerimos enviar como evidencia, ademas del cuadro control, una comunicacion de la CEP estableciendo que han o no recibido solicitudes de asesoria en ese trimestre. Por otro lado, sugerimos que al cuadro control presentado se le hagan los ajustes siguientes: 1) Modificar titulo del documento a "Control de Solicitudes de asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones" o un titulo similar.; 2) Colocar trimestre en el encabezado del documento.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1 | 1 |  | 2018-01-19 | En fecha 19/01/2018 se remitió un correo a todo el personal a través del cual se dio promoción a las herramientas que se encuentran disponible para solicitar asesorías, presentar comentarios o realizar denuncias ante la CEP-SIPEN. | Cumplido | 2 | Recomendamos enviar este mensaje trimestralmente a los fines de que los servidores publicos del SIPEN recuerden estas promociones.
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 | [5 empty] | parcial | 2
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 1 | Desde los inicios de la CEP-SIPEN | La CEP-SIPEN cuenta con un buzón habilitado y disponible para todo el personal, a través del cual puedan presentar sus denuncias, solicitudes de asesoría o comentarios. El referido buzón se encuentra ubicado en el segundo piso, frente a la Escuela Previsional SIPEN. |  |  | Calificacion parcial hasta tanto culminen todos los trimestres del año. La CEP deberá de demostrar que está administrando el buzon de denuncias. Para esto en cada trimestre deberán seguir enviando como evidencia una comunicación indicando si han recibido o no denuncias en ese trimestre.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1 | 1 | 1 | Desde los inicios de la CEP-SIPEN | La CEP-SIPEN cuenta con un correo electrónico habilitado y disponible para todo el personal, a través del cual puedan presentar sus denuncias, solicitudes de asesoría o comentarios. | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1 | 1 | 1 | 2018-01-19 | En fecha 19/01/2018 se remitió un correo a todo el personal a través del cual se dio promoción a las herramientas que se encuentran disponible para solicitar asesorías, presentar comentarios o realizar denuncias ante la CEP-SIPEN. | Cumplido | 3 | Recomendamos enviar este mensaje trimestralmente a los fines de que los servidores publicos del SIPEN recuerden estas promociones.
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | Pendiente
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T1 | 1 | 1 | 2018-03-28 | A inicios de año se confirmó que todos aquellos que debían contar con su declaración jurada de bienes contaban con la misma. Para formalizar esto, se realizó una revisión y se generó un informe en fecha 28/03/2018 con todo el equipo de la comisión. | Cumplido | 2
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 | [5 empty] | N/A
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | N/A
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 |  |  |  | Pendiente
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | N/A
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | N/A
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | [8 empty] | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 4 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 1 | 2018-03-22 | Se realizó una evaluación a todas las áreas con posibles vulnerabilidades, para identificar la posible ocurrencia de conflictos de interés; y en base a esto se generó un informe. | Parcial | 0.75 | Para proxima evaluacion adjuntar entre las evidencias Cuadro control de los casos de conflicto de interes detectados.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T2 | 1 |  |  |  | Pendiente
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 3 | 04/01/2018 14/02/2018 27/03/2018 | La CEP-SIPEN conforme a los lineamientos realiza reuniones ordinarias de manera mensual, donde trata temas de relevancia y que apoyan el cumplimiento de la planificación anual. | Parcial | 1.5
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 3 | T1/T2/T3/T4 | No definido | 1 | octubre - diciembre 2017 | Durante el período octubre diciembre, cuatro (4) de los miembros de la CEP-SIPEN participaron en una capacitación presencial ofrecida por la DIGEIG sobre Curso Básico para CEP. Además de esto, en fecha 25/10/2017, se partició en una capacitación sobre prevención y gestión de conflictos de interés realizado en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). | Parcial | 0.75
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | No definido | 1 | 2017-09-14 | La planilla de registro de los miembros de la CEP-SIPEN fue remitida posterior a la conformación de la comisión y hasta el momento no han surgido actualizaciones en la composición de sus miembros. | Parcial | 0.5
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nuestra institución cuenta con una única sede, por lo tanto no se cuenta con otras CEP o dependencias. | N/A
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 17.75

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A