## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de Trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Superintendencia de Pensiones |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 136 |  |  | Teléfonos/Fax: 809-688-0018 / 809-688-1500
Titular de la institución: Ramón E. Contreras Genao |  |  |  | Sector Gubernamental: Seguridad Social |  |  |  |  | Página Web: http://www.sipen.gov.do/
Proyecto 1 - Ética e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Rayson A. Gil M. / Joandre de la Rosa | Completado | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 136 | Tabulación/ modelo de encuesta aplicada | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | Se encuentra en proceso la elaboración de la herramienta de encuesta, la misma fue remitida para evaluación de los miembros de la CEP en fecha 16/01/2018. La plantilla para aplicación de la encuesta fue aprobada y se procedió con la carga de esta a la plataforma web para proceder a aplicar la encuesta en la fecha programada. Se remitió correo para aplicar la encuesta en fecha 23/02/2018 y se realizó el cierre de la misma en fecha 21/03/2018 con un total de 42 servidores que presentaron su retroalimentación sobre los aspectos evaluados en la encuesta.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | Francisca Estévez / Rayson A. Gil M. | En progreso | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2 | 136 | Hoja de registro de los participantes | 1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Con respecto a esta actividad, la misma será reprogramada para llevarse a cabo a partir del segundo trimestre, ya que se tenía previsto realizar unas charlas en conjunto con la DIGEIG, pero esto no pudo ser coordinado dado que la entidad en cuestión no dio respuesta al requerimiento de la comisión. Sólo estarán impartiendo dos capacitaciones/talleres/sensibilizaciones; los cuales se tiene previsto realizar uno en abril y otro en el mes de noviembre. Conforme a los resultados de la encuesta aplicada, se impartirán los temas de: Ética Profesional y Educación en Valores.
[8 empty] | Convocatoria | 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
Fotos
Correos
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública | Francisca Estévez / Rayson A. Gil M. | En progreso | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 3 | 136 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 1. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se ha estado sensibilizando al personal a través de publicaciones en el mural, comunicación de cuales son los valores éticos y su divulgación a todo el personal. Con respecto a capacitaciones formales, ya que se tenía previsto realizar unas charlas en conjunto con la DIGEIG, pero esto no pudo ser coordinado dado que la entidad en cuestión no dio respuesta al requerimiento de la comisión. Los meses en que serán impartidas estas capacitaciones dependerán de la disponibilidad del área responsable por parte de la DIGEIG.
4 | Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones: | Rayson A. Gil M. / Francisca Estévez | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | 136
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. | [6 empty] | Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas | 1. Medios disponibles.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  |  | Correos/circulares | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Se remitió correo de promoción de las herramientas disponibles para asesoría de los servidores públicos en fecha 19/01/2018. Por lo tanto el literal b ha sido completado.
5 | Gestión de denuncias: | Rayson A. Gil M. / Patricia Lora | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  | N/A
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. | [6 empty] | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles | 1. Cantidad de medios disponibles | Se tiene disponible un buzón a través del cual los servidores públicos pueden solicitar asesoría o denunciar.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  |  |  | 2 | 136 |  | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Se ha habilitado el correo electrónico institucional para fines de recibir asesorías o denuncias.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  | 136 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 3. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se remitió correo de promoción de las herramientas disponibles para asesoría de los servidores públicos en fecha 19/01/2018. Por lo tanto el literal c ha sido completado.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Noria Hilario | En progreso | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 4 | N/A |  | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  | Informes suscrito por los miembros de la CEP. |  | Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
|  |  | Sin empezar | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | Daysi Montero / Noria Hilario | En progreso | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 1 | 136 | Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | Se han realizado varias reuniones con los departamentos correspondientes sobre el portal de transparencia.
8 | Promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Noria Hilario | Completado | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 1 | 3 | Correos electrónicos/ circulares/ afiches | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Todos los funcionarios, que por ley, deben presentar declaración jurada de bienes se encuentran en cumplimiento.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: | Rayson A. Gil. M. | Completado | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 1 |  | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto | El Sr. Ramón E. Contreras Genao ha firmado el Código de Pautas Éticas y en la evaluación de cumplimiento del período junio-diciembre 2017 se verifica el cumplimiento conforme del mismo.
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. | [6 empty] | Código firmado en original.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. | Rayson A. Gil. M. | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | 1 | Correos electrónicos/ circulares/ afiches | 2. Cantidad de promociones realizadas
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas | Rayson A. Gil | Completado | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | N/A | Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | Reporte correspondiente al período Noviembre-Abril.
|  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | Reporte correspondiente al período Mayo-Octubre.
10 | Códigos de éticas institucionales: | Rayson A. Gil | Completado | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | N/A |  | 1. Código de ética elaborado | El Código de Ética de la Superintendencia de Pensiones, está elaborado, y fue actualizado en diciembre del año 2017.
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. | [6 empty] | Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | Rayson A. Gil | Completado | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 |  | Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG | 2. Código de ética actualizado | El Código de Ética de la Superintendencia de Pensiones, está elaborado, y fue actualizado en diciembre del año 2017.
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | Rayson Gil / Francisca Estévez | Completado | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 1 | 136 | Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares | 3. Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. | Francisca Estévez | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | 136 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4. Cantidad de servidores sensibilizados.
11 | a) “Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación). | Francisca Estévez | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | 136 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. | Channy Liranzo / Noria Hilario | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Cuadro control de los casos detectados. | 3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Esta actividad se realiza de manera periódica durante todo el año, por lo que se coloca como en progreso; pero este documento al corte de marzo se encuentra correctamente actualizado.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | Joandre de la Rosa / Noria Hilario | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | Noria Hilario / Daysi Montero | En progreso | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 1 | N/A | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG | 1. Informe físico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Channy Liranzo / Noria Hilario / Daysi Montero | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.
a) Reclutamiento y selección del personal.
b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.
c) Evaluación de desempeño.
d) Régimen ético y disciplinario
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Noria Hilario / Daysi Montero | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Medios de verificación (evidencias)
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | CEP | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Plan sometido y validado por la DIGEIG | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Channy Liranzo / Patricia Lora | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Esta actividad se realiza de manera periódica durante todo el año, por lo que se coloca como en progreso; pero las reuniones ordinarias han sido ejecutadas de manera conforme. Se prevé que la reunión de marzo se realice en la primera semana de abril, dado el asueto de semana santa.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | CEP | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Fotos de los participantes/certificado de participación | Cantidad de actividades asistidas.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Channy Liranzo / Patricia Lora | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Channy Liranzo / Patricia Lora | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del país. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Esta actividad no aplicaría para nuestra comisión, pues actualmente sólo estamos compuesto por un organismo dentro de la sede principal de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20